Forum Colorum — Playbook operativo del crowdfunding
Lancio della campagna Kickstarter “La Puntata Zero”: passi, strategie e checklist
Documento riservato — luglio 2026 · SpazioAlieno.Art di Gianluigi Ruju (JanRuju) Concept e direzione: Gianluigi Ruju (JanRuju) — SpazioAlieno.Art · contact@forumcolorum.org · forumcolorum.org
Questo documento è la guida operativa, passo per passo, per preparare e lanciare la campagna di crowdfunding reward-based “Forum Colorum – Episode Zero / La Puntata Zero” su Kickstarter. Non è una riflessione strategica (già nel documento “Strategia canali, crowdfunding e merchandising”): è un manuale d’esecuzione con tempi, contenuti, sequenze e checklist.
I parametri fondamentali della campagna sono già definiti e fissi:
· Piattaforma: Kickstarter.
· Modello: “tutto o niente” (all-or-nothing): o si raggiunge l’obiettivo o i fondi tornano ai sostenitori.
· Obiettivo: €24.916 (~€25.000).
· Durata: 30 giorni.
· Consegna ricompense stimata: marzo 2027.

1. Che cosa significa “successo”
L’obiettivo non è solo raccogliere l’importo: è finanziare la prima auto-opera vera (una FIAT 600 d’epoca convertita all’elettrico e trasformata in opera), costruire una community e produrre contenuti che aprano sponsor, TV e stampa. Tre risultati attesi, in ordine:
1. Raggiungere l’obiettivo economico della Puntata Zero: €24.916.
1. Costruire una lista di sostenitori (email + follower) che resta dopo la campagna.
1. Generare prova sociale e materiale (il making-of della raccolta è esso stesso contenuto).
Il progetto usa esclusivamente la FIAT 600 d’epoca. La prova che il modello funziona è l’Opera n°001: la 600 di Marco Gilberti, dipinta da Willow nel 2009 (“by Willow”). Il convoglio di auto-opera si chiama “il Serpentone Verde”: il tema è ambiente, sostenibilità, mobilità elettrica e recupero.

2. I numeri che governano una campagna (benchmark da rispettare)
· Il 30% dell’obiettivo va raggiunto nelle prime 24–48 ore. Chi centra il 30% nella prima settimana ha circa il 75% di probabilità di arrivare al goal.
· Il ~42% dei fondi si raccoglie nei primi e negli ultimi 3 giorni: la campagna ha una “U” (picco iniziale, calo centrale, picco finale).
· Durata 30 giorni: coerente con la finestra ottimale (20–40 giorni) ed è esattamente la durata scelta per questa campagna.
· La lista pre-lancio è l’asset numero uno: il picco del Giorno 1 viene quasi interamente da chi era già pronto prima del lancio.
· Le campagne reward-based ben eseguite hanno un tasso di successo intorno al 40%: la differenza la fa la preparazione, non la fortuna. Con il modello all-or-nothing di Kickstarter, mancare l’obiettivo significa zero: la preparazione è tutto.
Conseguenza operativa: il 70% del lavoro si fa PRIMA del lancio. Si lancia solo quando si ha già la “folla” pronta a far partire la raccolta al 30% il primo giorno.

3. La piattaforma: Kickstarter
La campagna è su Kickstarter. La scelta è definitiva; questa sezione ne fissa le implicazioni operative da rispettare.
· Commissioni: ~5% Kickstarter + ~3–5% commissioni di pagamento (Stripe). Nel budget della Puntata Zero le commissioni Kickstarter + Stripe sono stimate ~9% (€2.250) e sono già coperte dall’obiettivo.
· Modello all-or-nothing rigido: o si raggiunge €24.916 o non si incassa nulla. Crea urgenza e fiducia (nessuno paga per un progetto che non parte), ma impone un obiettivo realistico e una lista pre-lancio solida (punti 4 e 7).
· Respiro internazionale: Kickstarter apre a un pubblico globale e a una linea collezionistica (contest, cimeli in resina). La pagina va curata in ottica internazionale.
· Valuta: la campagna Kickstarter è denominata in dollari ($): gli importi principali si esprimono in $, con l’equivalente in € indicativo (cambio ~0,876). L’addebito reale ai sostenitori avviene in $.
Cosa serve prima di andare live su Kickstarter: account e verifica identità/bancaria (Stripe) completati, pagina in bozza approvata, video caricato, reward configurati con quantità e stime di consegna (marzo 2027).

4. L’obiettivo economico: €24.916
L’obiettivo è già fissato a €24.916 (~€25.000). Non va reinventato: va difeso e comunicato con trasparenza.
Ripartizione del budget €25.000 (le voci da mostrare, in forma sintetica, nella sezione “A cosa servono i fondi”):
	Voce
	Importo

	Conversione elettrica
	€10.000

	Evento & mostra
	€3.500

	Restauro conservativo
	€3.000

	Commissioni Kickstarter + Stripe (~9%)
	€2.250

	Artista
	€2.000

	Infrastruttura contest
	€2.000

	Produzione ricompense iniziali
	€1.500

	Documentazione / imprevisti
	€750


Regole operative:
· L’obiettivo è il minimo necessario per realizzare la Puntata Zero, non il budget ideale. Le commissioni (~9%) e la produzione delle ricompense iniziali (€1.500) sono già dentro l’obiettivo: non vanno “aggiunte dopo”.
· Tarare la lista pre-lancio sull’obiettivo: la lista d’attesa deve poter coprire ragionevolmente il 30% (~€7.475) al Giorno 1. Se non può, si rimanda il lancio e si allarga la lista.
· Stretch goal già pianificati, da comunicare appena superato l’obiettivo per non spegnere la spinta:
· €35.000 → prima auto-opera extra by Forum Colorum + mini-documentario.
· €50.000 → seconda tappa del Serpentone Verde.
· €70.000 → seconda auto-opera interamente by Forum Colorum.

5. Architettura delle ricompense (reward ladder)
Principio: ricompense chiare, desiderabili, sostenibili da produrre e spedire, con tempi di consegna coerenti (marzo 2027). Queste 8 ricompense sono le uniche valide (importi principali in $, € indicativo al cambio ~0,876):
	Reward
	Prezzo ($ / € indic.)
	Cosa riceve
	Funzione nella campagna

	Progettista digitale
	29 $ (~€25)
	File 2D/3D per disegnare la propria livrea e caricarla in galleria (ingresso al contest)
	Ingresso accessibile, volume, alimenta il concorso

	Il libro d’arte
	109 $ (~€95)
	Libro d’arte di Forum Colorum + cartolina d’artista
	Reward affettivo, tangibile, basso costo

	Catalogo-mostra
	131 $ (~€115)
	Catalogo della mostra rilegato, che cresce nel tempo con le schede-foto delle auto finite
	Cuore della campagna, oggetto collezionabile

	Quadro digitale 17”
	405 $ (~€355)
	Cornice WiFi da 17” che espone a rotazione le opere del Serpentone Verde
	Tier premium tecnologico

	Cimelio in resina 1:43
	860 $ (~€750) — ediz. limitata 40 pz
	FIAT 600 1:43 con livrea di un’auto-opera, annegata a mano in resina trasparente, rifinita e firmata; pezzo unico per opera
	Scarsità forte, collezionismo

	Cimelio in resina 1:36
	1.657 $ (~€1.450)
	Come sopra, scala 1:36
	Collezione, alto valore

	Cimelio in resina 1:24
	2.681 $ (~€2.350)
	Come sopra, scala 1:24 — vertice della collezione
	Top di gamma dei cimeli

	Mecenate
	905 $ (~€790)
	Grande quadro digitale 32” + nome sull’auto-opera + stampa fine-art numerata + incontro con l’artista
	Grandi contributi, relazione personale


Note operative sulle ricompense:
· Le ricompense digitali e “di riconoscimento” (file del Progettista digitale, aggiornamenti, nome/menzioni) hanno costo marginale basso: usarle come ingresso e leva di community.
· Le ricompense fisiche (cimeli in resina, quadri digitali, catalogo, libro) richiedono calcolo di costo di produzione + spedizione + tempi; la produzione iniziale è già a budget (€1.500). Non promettere ciò che non si sa produrre/consegnare entro marzo 2027.
· Il Progettista digitale collauda la meccanica del concorso e pre-finanzia la produzione dei file 3D.
· Quantità limitate dove indicato (es. Cimelio 1:43: 40 pezzi) e sui tier alti: la scarsità accelera.
· Early-bird: riservare, sui primi 24–72h e in quantità limitata, alcune unità dei tier collezionabili (es. Cimelio 1:43) o del Catalogo-mostra a condizioni di favore, per innescare il picco del Giorno 1.
Nota: le vecchie ricompense “Amico / Mini Canvas / portachiavi / maglietta / poster / modellino 1:18” non esistono più e non vanno citate.

6. Timeline a ritroso (allineata alla roadmap 2026 → 2027)
	Quando
	Fase

	Luglio – inizio settembre 2026 (Sett. −8 / −4)
	Pre-lancio: community building, contenuti, press kit, partner, lista d’attesa

	Settembre 2026 (Sett. −4 / −1)
	Rifinitura pagina Kickstarter, video, prove, “salvate la data”, raccolta pre-impegni

	Fine settembre 2026 — Giorno 0
	Lancio (mobilitazione lista per il 30% in 48h)

	Fine settembre – fine ottobre 2026 (30 gg)
	Campagna (gestione “U”, ondate PR, stretch goal, eventi)

	Ultimi 3 giorni (fine ottobre)
	Spinta finale (urgenza, last chance)

	Fine ottobre 2026 in poi
	Chiusura, ringraziamenti, fulfillment, conversione in community

	Fine novembre 2026
	Consegna progetti del contest

	1–15 dicembre 2026
	Votazione (cittadini + giuria di critici)

	15 dic 2026 – 15 feb 2027
	Produzione (ricompense + auto-opera)

	Feb – inizio marzo 2027
	Consegna ricompense

	Da marzo 2027
	Realizzazione delle auto-opera vere

	2027
	Unveiling / mostra del Serpentone Verde



7. FASE 1 — Pre-lancio (qui si vince o si perde)
Obiettivo della fase: arrivare al Giorno 0 (fine settembre 2026) con una lista calda capace di coprire il 30% (~€7.475) in 48 ore.
· Landing “Avvisami al lancio” — pagina semplice (anche sul sito attuale, forumcolorum.org) con raccolta email: “La Puntata Zero sta per partire su Kickstarter — lascia la tua email per esserci dal primo giorno”. È l’attività più importante in assoluto. Abbinare il pulsante Kickstarter “Notify me on launch” appena la pagina è in bozza.
· Costruzione lista attraverso:
· Club FIAT 600 e community auto d’epoca (canale affettivo e gratuito, prioritario).
· Social organico: teaser del making-of, “dietro le quinte”, conto alla rovescia, tema del Serpentone Verde.
· Rete personale dell’ideatore e dei partner (la fonte del Giorno 1).
· Stampa di settore (anticipazione): auto d’epoca, arte contemporanea, sostenibilità/mobilità elettrica, terzo settore.
· Pre-impegni — contattare personalmente i sostenitori più probabili (amici, primi fan, possibili mecenati, aziende) e assicurarsi impegni concreti da attivare il Giorno 1. Questa “pre-vendita” garantita è ciò che fa partire la barra già al 30%.
· Asset di contenuto pronti prima del lancio: video pitch, 8–12 foto forti, GIF/clip del prima/dopo, grafiche degli 8 reward, loghi partner, render dei cimeli in resina.
· Press kit (comunicato, foto HD, biografia, la storia della 600 di Willow del 2009, la dedica a Marco Gilberti, contatti) e lista giornalisti/testate già pronta.
· Ambassador e partner: Willow, i club FIAT 600, i partner tecnici (restauro & conversione elettrica), l’eventuale sponsor, micro-influencer del mondo auto/arte/green — ognuno con un compito al lancio.
· Rete istituzionale del lato benefico: Puzzle4Peace (cooperativa sociale ONLUS presieduta da Gianluigi Ruju) e Fondazione LAPS, da attivare come credibilità e reach.
· Test del messaggio: provare titolo, video e reward su un piccolo gruppo; tenere ciò che emoziona e si capisce in 5 secondi.

8. FASE 2 — Il video e la pagina campagna
Il video pitch (il singolo elemento più importante della pagina)
· Durata 2–3 minuti.
· Struttura: (1) gancio emotivo nei primi 10 secondi (una FIAT 600 stanca che rinasce / l’immagine del Serpentone Verde); (2) il problema/sogno (recupero + mobilità elettrica); (3) cos’è Forum Colorum e la Puntata Zero; (4) la 600 di Willow (2009) come prova che funziona; (5) cosa farai col loro contributo (le voci del budget €24.916); (6) chiamata all’azione chiara.
· Mostra volti e cose vere: Gianluigi Ruju (JanRuju) che parla, l’auto, l’artista, il processo. L’autenticità batte la perfezione.
La pagina campagna (anatomia)
· Titolo chiaro: Forum Colorum – Episode Zero / La Puntata Zero + sottotitolo che spiega in una frase.
· Video in alto.
· La storia (breve, emozionale, con immagini): l’idea, perché ora, la prova del 2009, il Serpentone Verde.
· A cosa servono i fondi: trasparenza sulle voci del budget €24.916 (conversione elettrica, evento & mostra, restauro, artista, contest, ricompense).
· Le 8 ricompense ben presentate (con foto/render), con quantità limitate evidenziate.
· Chi siamo: Gianluigi Ruju (JanRuju, fondatore & artista), Michaela Karina Bellisario (co-fondatrice, comunicazione/fondazione), Willow (artista delle origini), partner tecnici.
· Il concorso: come partecipare (scarica il modellino 3D o fisico → decori/disegni online → carichi → votano cittadini + giuria).
· FAQ: spedizioni, tempi (consegna marzo 2027), cosa succede se non si raggiunge l’obiettivo (all-or-nothing → rimborso), come viene usato il denaro.
· Prova sociale: aggiornata in tempo reale (sostenitori, traguardi).
· Dedica: in memoria di Marco Gilberti (“la Gilba”, 1967–2021), amico e socio fondatore; l’Opera n°001 è dedicata a lui.

9. FASE 3 — Lancio: le prime 48–72 ore
Sono decisive. Sequenza:
· Ora 0: email alla lista d’attesa (“Siamo live su Kickstarter — i primi reward early-bird sono limitati”). Attivare i pre-impegni raccolti in Fase 1.
· Ore 0–24: post su tutti i canali, messaggi personali, mobilitazione di ambassador/club/partner. Obiettivo: superare il 20–30% (~€5.000–7.475) il primo giorno (effetto bandwagon).
· Ore 24–72: prima ondata stampa (il comunicato esce ora che la barra è già a buon punto: “il progetto ha raccolto X in 24 ore” è una notizia). Early-bird in esaurimento = urgenza.
· Aggiornamento #1 entro 48h: ringraziare, mostrare il traguardo, indicare il prossimo.

10. FASE 4 — Durante: la “pancia” della campagna
Il centro è il momento di calo fisiologico. Strategie per non spegnersi:
· Cadenza aggiornamenti: ogni 2–3 giorni (traguardi, storie dei sostenitori, dietro le quinte, presentazione dell’artista/auto, avanzamento del contest).
· Ondate di PR scaglionate: non tutto al lancio; tenere annunci per la fase centrale (una nuova testata, un partner, un evento).
· Stretch goal comunicati appena superato l’obiettivo (€35k / €50k / €70k): ridanno una meta.
· Eventi live: una diretta social, un piccolo evento fisico, una “reveal” parziale della 600 o di un bozzetto/livrea.
· Ricompense a tempo limitato o messa in evidenza dei tier collezionabili (cimeli in resina) per riattivare l’attenzione.
· Community management: rispondere a tutti i commenti/messaggi entro poche ore; ogni sostenitore è un ambassador potenziale (chiedere la condivisione).
· Retargeting/ads leggeri (opzionale): solo per amplificare contenuti che già funzionano in organico, mai per “comprare” il lancio.

11. FASE 5 — Finale: ultimi 3 giorni
· Urgenza esplicita: “Ultime 72 ore”, countdown, “manca poco al traguardo / allo stretch goal”.
· Email + post dedicati a chi ha mostrato interesse ma non ha ancora contribuito.
· Riattivare la lista e gli ambassador per la spinta finale (qui si raccoglie un’altra grande fetta dei fondi).
· Annuncio del raggiungimento (o dello stretch goal) come evento.

12. FASE 6 — Post-campagna (spesso trascurata, decisiva)
· Ringraziamento pubblico e personale a tutti i sostenitori entro 48h dalla chiusura (fine ottobre 2026).
· Piano di fulfillment: produzione (15 dic 2026 – 15 feb 2027) e spedizione delle ricompense entro febbraio–inizio marzo 2027, con tempi realistici e comunicati. Aggiornare i sostenitori su ogni passo (ritardi inclusi: la trasparenza tutela la reputazione).
· Gestire il contest: consegna progetti (fine novembre), votazione (1–15 dicembre), produzione delle livree vincitrici.
· Mantenere il momentum: i sostenitori del crowdfunding sono la base della community permanente → newsletter, aggiornamenti sulla realizzazione dell’auto-opera, inviti all’unveiling/mostra 2027.
· Trasformare il risultato in leva: i numeri della campagna (sostenitori, fondi, reach) diventano argomento per sponsor (pacchetti Bronze / Silver / Gold), TV e stampa nella fase successiva.
· Documentare la realizzazione della Puntata Zero (auto vere da marzo 2027): è la promessa mantenuta, e il contenuto più prezioso per il futuro.

13. Budget della campagna (voci da tenere sotto controllo)
Le voci principali sono già coperte dall’obiettivo €24.916 (vedi punto 4). Da monitorare in esecuzione:
· Commissioni Kickstarter (~5%) + Stripe (~3–5%) → stimate ~9% (€2.250) a budget.
· Produzione del video pitch (anche autoprodotto di qualità).
· Produzione delle ricompense iniziali (€1.500 a budget) + packaging: cimeli in resina, quadri digitali, catalogo, libro.
· Spedizioni (calcolate per fascia/peso, spedizione internazionale inclusa; valutare contributo spedizione a carico del sostenitore).
· Eventuale advertising social (budget piccolo e solo in amplificazione).
· Evento & mostra (€3.500 a budget).
· Documentazione / imprevisti (€750 a budget).

14. KPI e dashboard
Da monitorare ogni giorno:
· % obiettivo raggiunto e curva nel tempo (vs benchmark: 30% ≈ €7.475 in 48h).
· N. sostenitori e contributo medio.
· Tasso di conversione visite → contributi e fonte di traffico (quale canale porta sostenitori: club FIAT 600, social, stampa, Kickstarter organico).
· Crescita lista email / follower.
· Reach e condivisioni dei contenuti.
· Uscite stampa e loro effetto sulla curva.
· Andamento verso gli stretch goal (€35k / €50k / €70k) nella seconda metà.

15. Rischi e mitigazioni
	Rischio
	Mitigazione

	Lista pre-lancio troppo piccola
	Rimandare il lancio; investire altre settimane nella lista

	Partenza lenta (Giorno 1 debole)
	Pre-impegni garantiti + early-bird + mobilitazione ambassador

	Calo di metà campagna
	Ondate PR scaglionate, stretch goal, eventi live

	Obiettivo mancato (all-or-nothing → zero)
	Tarare tutto sul minimo €24.916 + lista; stretch goal per l’ambizione

	Ricompense fisiche troppo costose/complesse
	Privilegiare digitali e riconoscimento; produzione iniziale a budget; limitare quantità

	Ritardi nel fulfillment
	Tempi realistici dichiarati (marzo 2027) + aggiornamenti trasparenti

	Dipendenza da un solo canale
	Mix: lista, club FIAT 600, social, stampa, partner

	Complessità valuta €/$ su Kickstarter
	Importo principale in $, € indicativo; coerenza $/€ nei documenti interni



16. Checklist operativa
Pre-lancio - [ ] Landing “Avvisami” online + pulsante Kickstarter “Notify me on launch” attivo - [ ] Account Kickstarter e verifica identità/Stripe completati - [ ] Obiettivo €24.916 confermato e lista tarata sul 30% (~€7.475) al Giorno 1 - [ ] Le 8 reward configurate su Kickstarter (quantità limitate, consegna marzo 2027) + early-bird - [ ] Video pitch prodotto e caricato - [ ] Pagina campagna scritta e impaginata (bozza approvata su Kickstarter) - [ ] Press kit + lista giornalisti pronti - [ ] Pre-impegni raccolti (≥30% potenziale Giorno 1) - [ ] Ambassador/partner/club FIAT 600 allertati con compiti assegnati - [ ] Piano editoriale social del periodo campagna - [ ] Eventuale sponsor (Bronze/Silver/Gold) concordato
Lancio (48–72h) - [ ] Email alla lista all’ora 0 - [ ] Attivazione pre-impegni - [ ] Post coordinati su tutti i canali - [ ] Comunicato stampa (entro 24–48h, a barra avviata) - [ ] Aggiornamento #1
Durante - [ ] Aggiornamenti ogni 2–3 giorni - [ ] Ondate PR scaglionate - [ ] Stretch goal (€35k/€50k/€70k) comunicati al superamento dell’obiettivo - [ ] Evento/diretta live - [ ] Risposta a tutti i sostenitori
Finale e post - [ ] Spinta ultimi 3 giorni (urgenza) - [ ] Ringraziamenti entro 48h - [ ] Piano e calendario fulfillment (produzione dic 2026 – feb 2027, consegna marzo 2027) - [ ] Gestione contest (progetti, votazione, produzione livree) - [ ] Conversione sostenitori in community permanente - [ ] Documentazione della realizzazione

17. Calendario sintetico
· Luglio – agosto 2026 (Sett. −8 / −6): conferma obiettivo/reward/video; apertura landing “Avvisami”; avvio community.
· Settembre 2026 (Sett. −5 / −3): produzione contenuti e press kit; allargamento lista; contatti ambassador/partner; raccolta pre-impegni.
· Settembre 2026 (Sett. −2 / −1): pagina Kickstarter pronta; prove; “salvate la data”; conferma pre-impegni.
· Fine settembre 2026 — Giorno 0: lancio + mobilitazione lista (target 30% in 48h).
· Fine settembre – fine ottobre 2026 (30 gg): gestione “U” — aggiornamenti, PR scaglionata, stretch goal, eventi.
· Ultimi 3 giorni (fine ottobre): spinta finale.
· Fine ottobre 2026 in poi: ringraziamenti, fulfillment, contest, community, documentazione — fino alla consegna ricompense (marzo 2027) e all’unveiling/mostra 2027.

Il principio che tiene tutto insieme: una campagna di crowdfunding non si “lancia e spera”. Si prepara finché la folla è pronta, poi si lancia con un picco già garantito. Per Forum Colorum la sequenza è chiara: prima la lista e i contenuti, poi 48 ore di lancio forte su Kickstarter, poi un mese ben ritmato, infine la promessa mantenuta — la prima FIAT 600 auto-opera, realizzata e filmata — che diventa la chiave per tutto il resto.

Fonti
· Kickstarter — commissioni, modello all-or-nothing, funzionamento (kickstarter.com); pagamenti Stripe.
· Benchmark crowdfunding reward (PledgeBox, Qubit Capital, Startups.com, ElectroIQ): regola del 30% in 48h, “U” dei primi/ultimi 3 giorni, durata 20–40 giorni, ruolo della lista pre-lancio.
· Forum Colorum — Stato attuale del progetto (luglio 2026), modello economico riservato.
